## Hoja1
ID | CATEGORÍA | TAREA | PRIORIDAD | RESPONSABLE | RECURSOS | ENTREGABLE (Si Aplica) | Fecha de entrega | ESTADO | ESFUERZO (Horas) | PENDIENTE (Horas) | AVANCE (Horas)
[11 empty] | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4
| SEGUIMIENTO | DOCUMENTO DE REVISION DEL SPRINT | BAJA | SCRUM MASTER | PLANTILLA | DOCUMENTO | FINAL DEL SPRINT | EN ESPERA | 2 | 2
| SEGUIMIENTO | DOCUMENTO DE RETROSPECTIVA DEL SPRINT | BAJA | SCRUM MASTER | PLANTILLA | DOCUMENTO | FINAL DEL SPRINT | EN ESPERA | 2 | 2
| SEGUIMIENTO | DOCUMENTO ACTA DE REUNIONES | BAJA | SCRUM MASTER | WORD | DOCUMENTO | SEMANAL | EN ESPERA | 8 | 4 | 2 | 2
| SEGUIMIENTO | ACTA DE SCRUM MASTER | MEDIO | SCRUM MASTER | PLANTILLA | DOCUMENTO | SEMANAL | EN ESPERA | 8 | 4 | 2 | 2
| SEGUIMIENTO | PILA DE LA SEMANA | MEDIO | SCRUM MASTER | PLANTILLA | DOCUMENTO | SEMANAL | EN ESPERA | 8 | 4 | 2 | 2
| ANALISIS | ESPECIFICACION DE REQUISITOS | ALTA | JUAN P. CAMPOS | PLANTILLA | DOCUMENTO | 2017-08-12 | EN EJECUCION | 10 | 0 | 10
| ANALISIS | ESPECIFICACION CASOS DE USO | ALTA | JUAN P. CAMPOS | PLANTILLA | DOCUMENTO | 2017-08-12 | EN EJECUCION | 4 | 0 | 2 | 2
| ANALISIS | DIAGRAMA CASOS DE USO | ALTA | JUAN P. CAMPOS | UML | DOCUMENTO | 2017-08-12 | EN EJECUCION | 4 | 0 | 2 | 2
| ANALISIS | DIAGRAMA DE CLASES | ALTA | DANIEL BECERRA | UML | DOCUMENTO | 2017-08-13 | EN ESPERA | 4 | 4 | 0
|  | DIAGRAMA DE ESTADOS |  |  | UML |  | 2017-08-17 | EN ESPERA | 4 | 0 | 2 | 2
| ANALISIS | DIAGRAMA DE SECUENCIAS | ALTA | JUAN P. CAMPOS | UML | DOCUMENTO UML | 2017-08-14 | EN ESPERA | 4 | 0 | 2 | 2
|  | DIAGRAMA DE COMUNICACIÓN |  | DANIEL BECERRA | UML |  | 2017-08-15 | EN ESPERA | 4 | 0 | 2 | 2
| ANALISIS | DIAGRAMA DE ACTIVIDADES |  | DANIEL BECERRA | UML |  | 2017-08-16 | EN ESPERA | 4 | 0 | 2 | 2
| DISEÑO | DISEÑO DE INTERFACES MOCKUP | ALTA | DANIEL BECERRA | MOCKUPS | IMÁGENES PROTORIPOS | 2017-08-22 | EN ESPERA | 6 | 6 | 0
| DISEÑO | DESCRIPCION DE LA BASE DE DATOS | MEDIO | DANIEL BECERRA | UML | DOCUMENTO UML | 2017-08-23 | EN ESPERA | 16 | 16 | 0
| DISEÑO | MODELO DE BASE DE DATOS | ALTA | DANIEL BECERRA | UML | DOCUMENTO UML | 2017-08-23 | EN ESPERA | 16 | 16 | 0
| IMPLEMENTACION | INSTALACION MANEJADOR DE BASE DE DATOS | ALTA | DANIEL BECERRA | EQUIPO DE COMPUTO | EQUIPO DE COMPUTO CON PRODUCTO FUNCIONANDO | 2017-08-23 | EN ESPERA | 4 | 0 | 4
| IMPLEMENTACION | INSTALAR SERVIDOR WEB | MEDIO | DANIEL BECERRA | EQUIPO DE COMPUTO | EQUIPO DE COMPUTO CON PRODUCTO FUNCIONANDO | 2017-08-19 | EN ESPERA | 4 | 0 | 4
| IMPLEMENTACION | REGISTRO DE USUARIO | MEDIO | DANIEL BECERRA | EQUIPO DE COMPUTO | EQUIPO DE COMPUTO CON PRODUCTO FUNCIONANDO | 2017-08-24 | EN ESPERA | 4 | 0 | 4
| IMPLEMENTACION | CREAR PAGINA PRINCIPAL | MEDIO | DANIEL BECERRA | EQUIPO DE COMPUTO | EQUIPO DE COMPUTO CON PRODUCTO FUNCIONANDO | 2017-08-26 | EN ESPERA | 4 | 4 | 0
| IMPLEMENTACION | VERIFICACION DE INGRESO | ALTA | DANIEL BECERRA | EQUIPO DE COMPUTO | EQUIPO DE COMPUTO CON PRODUCTO FUNCIONANDO | 2017-08-26 | EN ESPERA | 4 | 0 | 0 | 4
| IMPLEMENTACION | CREAR PERFIL USUARIOS | ALTA | DANIEL BECERRA | EQUIPO DE COMPUTO | EQUIPO DE COMPUTO CON PRODUCTO FUNCIONANDO | 2017-08-29 | EN ESPERA | 4 | 4 | 0 | 0
| PRUEBAS | DOCUMENTO DE PRUEBAS REGISTRO DE USUARIOS | ALTA | JUAN P. CAMPOS | PRODUCTO | PRODUCTO FUNCIONAL | 2017-08-30 | EN ESPERA | 2 | 2 | 0
| PRUEBAS | DOCUMENTO DE PRUEBRAS VERIFICACION DE INGRESO | MEDIO | JUAN P. CAMPOS | PRODUCTO | PRODUCTO FUNCIONAL | 2017-08-30 | EN ESPERA | 2 | 2 | 0
| PRUEBAS | DOCUMENTO DE PRUEBABAS PERFIL DE USUARIO | MEDIO | JUAN P. CAMPOS | PRODUCTO | PRODUCTO FUNCIONAL | 2017-08-30 | EN ESPERA | 2 | 2 | 0
| IMPLANTACION | MANUAL DE USUARIO | ALTA | JUAN P. CAMPOS | PLANTILLA | DOCUMENTO | SEMANAL | EN EJECUCION | 16 | 16 | 0
| IMPLANTACION | ENTREGA DEL PRODUCTO FUNCIONAL HASTA EL 1ER SPRINT | ALTA | EQUIPO | EQUIPO DE COMPUTO | EQUIPO DE COMPUTO CON PRODUCTO FUNCIONANDO | 2017-08-30 | EN ESPERA | 2 | 2 | 0
| GESTION | CREACION DEL REPOSITORIO GITHUB | ALTA | DANIEL BECERRA | EQUIPO DE COMPUTO | REPOSITORIO | 2017-08-12 | EN EJECUCION | 2 | 0 | 2
| GESTION | LECTURAS DE DOCUMENTOS DE DESARROLLO | MEDIO | JUAN P. CAMPOS | LIBROS, WEB | INFORME | 2017-03-03 | EN EJECUCION | 4 | 2 | 2
| GESTION | SEGUNDA REVISION DE CALIDAD | BAJA | JUAN P. CAMPOS | TAREA | N/A | SEMANAL | EN EJECUCION | 4 | 3 | 1